## 5W2H (SIMPLIFICADO)
Projeto: | Mapear o potencial de movimentação de cargas no Aeroporto de SJK
Responsável: | Kauany Ribeiro
Objetivo: | Finalizar as ações de implementação do 5W2H
Data de início: | 2023-10-04
Planilha Revisada por: | Kauany Ribeiro
Integrantes da Equipe: | Amanda Beatriz, Denis Teodósio, Diogo, Glaucia, Kauany Ribeiro, Rebeca Almeida, Romualdo, Victor Euzébio
PLANO DE AÇÃO 5W2H LOGTUDE |  | PLANO DE AÇÃO 5W2H LOGTUDE |  | PLANO DE AÇÃO 5W2H LOGTUDE |  | PLANO DE AÇÃO 5W2H LOGTUDE |  | PLANO DE AÇÃO 5W2H LOGTUDE
O QUÊ? (WHAT) |  | QUANDO (WHEN) |  | POR QUÊ? (WHY) | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | COMO? (HOW) | QUANTO? (HOW MUCH) | STATUS
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM
Listar todos os itens faltantes (e quantidades) |  | 2023-10-14 | 2023-12-05 | Facilitar o desenvolvimento do nosso projeto | Kauany Ribeiro | Fatec São José Dos Campos | 5W2H | 3 horas | Andamento
Desenvolvimento de estrutura relacional de tabelas com base nos dados disponibilizados |  | 2023-10-06 | 2023-12-02 | Facilitar o desenvolvimento do nosso projeto | Integrantes da Equipe | Fatec São José Dos Campos | - | 2 horas | Andamento
Quadro Sprint 1 ( Ativo )
O QUÊ? (WHAT) |  | QUANDO (WHEN) |  | POR QUÊ? (WHY) | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | COMO? (HOW) | QUANTO? (HOW MUCH) | STATUS
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM
Criação do nome e logo da equipe |  | 2023-10-03 | 2023-10-04 | Como gestores de custos logísticos queremos criar o nome e logo da nossa equipe afim de personalizar o Github | Glaucia | Fatec São José dos Campos | Utilizando ferramentas necessárias como Canvas | 20 minutos | Finalizada
Estudar/Entender Interface da ferramenta Github |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Como gestor(a) de custos logísticos eu quero obter conhecimento sobre a ferramenta e sua utilização | Diogo | Fatec São José dos Campos | Ferramenta Github | 3 horas | Finalizada
Estudar/Entender Interface da ferramenta Jira |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | Amanda B. e Kauany | Fatec São José dos Campos | Ferramenta Jira | 2 horas | Finalizada
Criar o Github e o Jira |  | 2023-10-05 | 2023-10-06 | Armazenamento/Compartilhamento de dados e Desenvolver Backlog do projeto | Amanda B. e Diogo | Fatec São José dos Campos | - | 2 horas | Finalizada
Entender as necessidades do cliente |  | 2023-09-27 | 2023-10-25 | Entender as necessidades do cliente para o desenvolvimento do Sprint 1 | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | Por meios das explicações que o cliente exigir | 1 hora | Finalizada
Analisar Dados de Exportação Mundial 2022 |  | 2023-10-06 | 2023-10-21 | Analisar os dados para melhor relacionamento entre eles | Rebeca | Fatec São José dos Campos | Por meio de análises no Comex Stat e Arquivos desenvolvido pelo nosso cliente | 2 horas | Finalizada
Analisar Dados de Importação Mundia de 2022 |  | 2023-10-06 | 2023-10-21 | Analisar os dados para melhor relacionamento entre eles | Romualdo | Fatec São José dos Campos | Por meio de análises no Comex Stat e Arquivos desenvolvido pelo nosso cliente | 2 horas | Finalizada
Criar um prtótipo das relações entre os dados apurados |  | 2023-10-06 | 2023-10-21 | Desenvolver um protótipo das relações entre os dados apurados para possível tela no BI | Integrantes da equipe | Fatec São José dos Campos | Ferramenta BI | 5 horas | Finalizada
Conferir o protótipo das relações entre os dados apurados |  | 2023-10-06 | 2023-10-21 | Conferir se as relações entre os dados estão coesas e funcionais | Integrantes da equipe | Fatec São José dos Campos | Ferramenta BI | 3 horas | Andamento
Realizar um Brainstorm para a execução das atividades/tarefas no Sprint 1 |  | 2023-10-05 | 2023-10-14 | Desenvolver um Brainstorm afim de coletar ideias para uma melhor realização das atividades | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | Brainstorm | 2 horas | Andamento
Desenvolver o 5W2H |  | 2023-10-06 | 2023-11-30 | Os integrantes da equipe possam entender essa metodologia como um checklist de atividades a serem desenvolvidas por todos do grupo dentro da organização trabalhada | Kauany | Fatec São José dos Campos | Ferramenta Excel | 3 horas | Andamento
Gravação e edição do vídeo |  | 2023-10-21 | 2023-10-24 | Apresentar nosso produto de forma clara e concisa | Victor Euzébio | Fatec São José dos Campos | Ferramenta OBS Studio | 2 horas | Andamento
Planejar a apresentação do Sprint 1 |  | 2023-10-20 | 2023-10-24 | Planejar de forma coesa a apresentação final do Sprint atual | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - | 1 hora | Andamento
Quadro Sprint 2
O QUÊ? (WHAT) |  | QUANDO (WHEN) |  | POR QUÊ? (WHY) | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | COMO? (HOW) | QUANTO? (HOW MUCH) | STATUS
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM
Entender a necessidade do cliente |  | - | - | Entender as necessidades do cliente para o desenvolvimento do Sprint 2 | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - | 0 | Pendente
0
Analisar os dados NCM |  | - | - | Analisar os dados NCM para melhor relacionamento entre eles | Denis Teodósio | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Pendente
Analisar os dados de País/UF |  | - | - | Analisar os dados País/UF para melhor relacionamento entre eles | Glaucia | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Estudar excelentes práticas para a construção de um Dashboard |  |  |  | Para uma melhor vizualização do projeto | Kauany | Fatec São José dos Campos |  | 3 horas | Pendente
Existem oportunidades de automação ou otimização de processos na cadeia de exportação que podem ser exploradas nesse Sprint ? |  | - | - | - | Denis Teodósio | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Desenvolver o protótipo de tela 1 BI |  | - | - | - | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Gravação e edição do vídeo Sprint 2 |  | - | - | Apresentar nosso produto de forma clara e concisa | Victor Euzébio | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Planejar a apresentação do Sprint 2 |  | - | - | Planejar de forma coesa a apresentação final do Spprint atual | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Quadro Sprint 3
O QUÊ? (WHAT) |  | QUANDO (WHEN) |  | POR QUÊ? (WHY) | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | COMO? (HOW) | QUANTO? (HOW MUCH) | STATUS
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM
Entender as necessidades do cliente |  | - | - | Entender as necessidades do cliente para o desenvolvimento do Sprint 2 | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Conferir falhas nas relações entre dados no BI |  |  |  | - | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - |  | Pendente
Conferir protótipo da tela 1 BI |  |  |  | Conferir se as relações entre os dados estão coesas e funcionais | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Entrega do PowerBI |  |  |  |  | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Desenvolver o protótipo da tela 2 BI |  |  |  |  | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Conferir o protótipo da tela 2 BI |  |  |  | Conferir se as relações entre os dados estão coesas e funcionais | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Melhorar visualmente a interface do PowerBI |  |  |  | Otimização nos Dados apurados | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Quais os recursos, como equipe, tecnologia ou ferramentas estão disponíveis para apoiar na execução do Sprint ? |  |  |  |  | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Gravação e edição do vídeo apresentação Sprint 3 |  |  |  | Apresentar nosso produto de forma clara e concisa | Victor Euzébio | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Planejar a apresentação do Sprint 3 |  |  |  | Planejar de forma coesa a apresentação final do Spprint atual | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos |  |  | Pendente
Quadro Sprint Ready
O QUÊ? (WHAT) |  | QUANDO (WHEN) |  | POR QUÊ? (WHY) | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | COMO? (HOW) | QUANTO? (HOW MUCH) | STATUS
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM
Verificar se as informações estão de acordo com a teoria desenvolvidas por Ballou |  | - | - | - | Rebeca | Fatec São José dos Campos | - | - | Pendente
Realizar as relações dos dados no PowerBI |  | - | - | - | Integrantes da Equipe | Fatec São José dos Campos | - | - | Pendente
Quais são os principais produtos/mercados de exportação que precisam ser priorizados nas sprint´s a serem criadas? |  | - | - | - | Denis Teodósio | Fatec São José dos Campos | - | - | Cancelada
Quais são as metas de desempenho para esta sprint em termos de aumentar o volume de exportação, reduzir custos ou melhorar os prazos de entrega? |  | - | - | - | Denis Teodósio | Fatec São José dos Campos | - | - | Pendente
PLANO DE AÇÂO 5W2H
LOGTUDE
PLANO DE AÇÂO 5W2H
LOGTUDE
PLANO DE AÇÂO 5W2H

## GRÁFICO GANT
Quadro Sprint 1 ( Ativo )
O QUÊ? (WHAT) | QUANDO (WHEN) | QUANTO? (HOW MUCH)
DATA INÍCIO
Entender as necessidades do cliente | 2023-09-27 | 1
Criação do nome e logo da equipe | 2023-10-03 | 0.2
Estudar/Entender Interface da ferramenta Jira | 2023-10-04 | 2 | Estudar/Entender Interface da ferramenta Github | 2023-10-04 | 3 horas
Estudar/Entender Interface da ferramenta Github | 2023-10-04 | 3
|  |  | Criação do nome e logo da equipe | 2023-10-04 | 20 minutos
Criar o Github e o Jira | 2023-10-05 | 4
Realizar um Brainstorm para a execução das atividades/tarefas no Sprint 1 | 2023-10-05 | 2
Desenvolver o 5W2H | 2023-10-06 | 3
Criar um prtótipo das relações entre os dados apurados | 2023-10-06 | 5
Conferir o protótipo das relações entre os dados apurados | 2023-10-06 | 3
Analisar Dados de Exportação Mundial 2022 | 2023-10-06 | 2
Analisar Dados de Importação Mundia de 2022 | 2023-10-06 | 2
Planejar a apresentação do Sprint 1 | 2023-10-20 | 1
Gravação e edição do vídeo | 2023-10-21 | 2

## Lista (hidden)
Status da Ação
Cancelada
Finalizada
Andamento
Pendente